## ENE-ABRIL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
FASE DE SEGUIMIENTO |  |  | ENERO-ABRIL: __X__ | MAYO-AGOSTO: _____ | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE: _____
FECHA DE PUBLICACIÓN:
VIGENCIA: 2018
No | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | I. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Revisión de trámites y/o otros procedimientos administrativos. Actualización de trámites en el SUIT. | Líderes de los Procesos Misionales. Administrador de Trámites | Estado actual de trámites: 91%. Pendiente por definir trámite "Facilidades de pago de y actualizar resolución de requisitos de trámites | 25% | Se adjunta pantallazo SUIT
2 |  | Implementar estrategias de racionalización de trámites. | Líderes de los Procesos Misionales | Estrategia de racionalización de trámites 2018 en el SUIT - Se adjunta Plan registrado en el SUIT. | 30%
3 |  | Mantener actualizado el SUIT. | Profesional III - Sistemas de Gestión Profesional III – Atención al cliente | Labor permanente. Se adjunta pantallazo SUIT | 20% | Pendiente actualizar resolución de requisitos de trámites.
1 | II. RENDICIÓN DE CUENTAS | Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos. | Profesional I – Comunicaciones Profesional RSE Líderes de Proceso | Socialización previa de los proyectos a ejecutar por parte de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. ante las comunidades. (5 proyectos al año) | 20% | Se adjunta informe Líneas Estratégicas
2 |  | Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad. | Líderes de Proceso Profesional III – Sistemas | Página Web actualizada conforme a la política de transparencia y acceso a la información pública | 100% | Labor permanente. Se adjunta pantallazo
4 |  | Realizar actividades de formación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, dirigidas a los servidores públicos. | Director de Planeación Empresarial Profesional RSE | 2. Actividad de formación y difusión sobre temas relacionados con Responsabilidad Social, Rendición de Cuentas y Transparencia. | 25% | Se adjunta informe de avance plan RSE
6 |  | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. | Gerente Líderes de Proceso | No realizada | 0%
1 | III. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar campañas de socialización de los valores corporativos de la empresa (2/año) | Subgerente Administrativo y Financiero | No realizada | 0%
2 |  | Realizar caracterización de los usuarios de la empresa. | Subgerente Comercial | En proceso de planeación | 0%
3 |  | Realizar cuatrimestralmente evaluación de de la percepción de los usuarios frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la entidad. | Subgerente Comercial | Se realizó encuesta cuatrimestral está en proceso de tabulación, se actualizó formato de acuerdo a observaciones. | 20% | Se anexa ficha técnica, formato encuesta, socialización y tabulación en proceso
4 |  | Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos en relación con sus expectativas y experiencias frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación | Subgerente Administrativo y Financiero | No realizada | 0%
5 |  | Divulgar a los usuarios, las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la mejora de la atención a los usuarios. | Subgerente Comercial | Se han llevado a cabo tres campañas "Estar al día es posible" como Estrategia para llevar la atención de la empresa a sus usuarios en los barrios, con el fin de lograr acuerdos de pago para los usuarios morosos y dar atención a diferentes requerimientos de los usuarios en lo posible inmediatamente, evitando que se desplacen a la oficina de atención al usuario. | 25% | Se anexa evidencia de la divulgación
6 |  | Evaluar la posibilidad de implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | Subgerente Comercial | Se solicitó la implementación de un canal de atención para pagos en línea y descargar la factura a través de la página a Nivel directivo mediante oficio, esto con el fin que desde cualquier lugar geográfico que se encuentre el usuario puede conocer su factura y realizar pagos. | 25% | Carta de respuesta a la solicitud y correo enviado al área de sistemas subgerencia administrativa para conocer como avanza la gestión.
7 |  | Implementar protocolos de servicio al ciudadano, en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Subgerente Comercial | Socialización del manual | 25% | Se anexa evidencia(correos- actas socialización)
8 |  | Realizar autodiagnóstico y mejoramiento de los espacios físicos | Subgerente Comercial | Para el segundo semestre se realizará una encuesta al usuario para diagnosticar espacios fisicos de la oficina atención al usuario. | 25% | Se anexa propuesta formato de la encuesta
9 |  | Establecer lineamientos para un servicio accesible e incluyente (ciudadanos en situación de discapacidad auditiva, visual y motora). | Subgerente Comercial | En el manual protocolos de atención capitulo 2 Usuario (item 2.1-2.3) capítulo 3 Comunicación, se enmarcan los líneamientos para un servicio accesible e incluyente. | 80% | Se anexa manual protocolos de atención
10 |  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Subgerente Administrativo y Financiero | Plan Anual de Capacitación | 100%
11 |  | Implementar la política de protección de datos personales. | Subgerente Administrativo y Financiero Profesional III - Sistemas | No realizada | 0%
1 | IV. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Mantener permanentemente actualizada la Página Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG. | Líderes de proceso Profesional III – Sistemas | Página Web actualizada conforme a la política de transparencia y acceso a la información pública | 100% | Labor permanente. Se adjunta pantallazo
2 |  | Mantener actualizada la Cartelera Institucional | Profesional I – Comunicaciones | Actualización periódica con información institucional: estados financieros, publicación de contratos sucritos, reglamento interno de trabajo, circulares, entre otras. | 25% | Se adjunta imagen
3 |  | Actualizar y publicar los instrumentos de Gestión de la Información: 1. El Registro o inventario de activos de Información. 2. El esquema de publicación de información. 3. El índice de información clasificada y reservada. | Profesional III – Sistemas | No realizada | 0%
1 | V. INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar socialización del Código de Ética al personal de la empresa. | Secretario General | Se le hicieron unos ajustes al Código de Ética (Integridad) conforme con las observaciones de la Unidad de Control de Gestión y los lineamientos del DAFP. En la proxima reunión de asamblea de accionistas se presentará el Código de Ética para que se aprube. La reunion se está programará para el mes de mayo de 2018. Una vez se tenga el proyecto aprobado por parte de los Miembros de Asamblea, se socializará al personal de la empresa. | 40%
Corte a abril de 2018
Proyectó HERNAN DARIO HERNANDEZ ZUÑIGA |  |  | Revisó ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Profesional III - Sistemas de Gestión |  |  | Director de Planeación Empresarial

## MAY-AGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
FASE DE SEGUIMIENTO |  |  | ENERO-ABRIL: _____ | MAYO-AGOSTO: __X__ | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE: _____
FECHA DE PUBLICACIÓN:
VIGENCIA: 2018
No | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | I. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Revisión de trámites y/o otros procedimientos administrativos. Actualización de trámites en el SUIT. | Líderes de los Procesos Misionales. Administrador de Trámites
2 |  | Implementar estrategias de racionalización de trámites. | Líderes de los Procesos Misionales
3 |  | Mantener actualizado el SUIT. | Profesional III - Sistemas de Gestión Profesional III – Atención al cliente
1 | II. RENDICIÓN DE CUENTAS | Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos. | Profesional I – Comunicaciones Profesional RSE Líderes de Proceso
2 |  | Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad. | Líderes de Proceso Profesional III – Sistemas
4 |  | Realizar actividades de formación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, dirigidas a los servidores públicos. | Director de Planeación Empresarial Profesional RSE
6 |  | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. | Gerente Líderes de Proceso
1 | III. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar campañas de socialización de los valores corporativos de la empresa (2/año) | Subgerente Administrativo y Financiero
2 |  | Realizar caracterización de los usuarios de la empresa. | Subgerente Comercial
3 |  | Realizar cuatrimestralmente evaluación de de la percepción de los usuarios frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la entidad. | Subgerente Comercial
4 |  | Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos en relación con sus expectativas y experiencias frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación | Subgerente Administrativo y Financiero
5 |  | Divulgar a los usuarios, las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la mejora de la atención a los usuarios. | Subgerente Comercial
6 |  | Evaluar la posibilidad de implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | Subgerente Comercial
7 |  | Implementar protocolos de servicio al ciudadano, en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Subgerente Comercial
8 |  | Realizar autodiagnóstico y mejoramiento de los espacios físicos | Subgerente Comercial
9 |  | Establecer lineamientos para un servicio accesible e incluyente (ciudadanos en situación de discapacidad auditiva, visual y motora). | Subgerente Comercial
10 |  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Subgerente Administrativo y Financiero
11 |  | Implementar la política de protección de datos personales. | Subgerente Administrativo y Financiero Profesional III - Sistemas
1 | IV. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Mantener permanentemente actualizada la Página Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG. | Líderes de proceso Profesional III – Sistemas
2 |  | Mantener actualizada la Cartelera Institucional | Profesional I – Comunicaciones
3 |  | Actualizar y publicar los instrumentos de Gestión de la Información: 1. El Registro o inventario de activos de Información. 2. El esquema de publicación de información. 3. El índice de información clasificada y reservada. | Profesional III – Sistemas
1 | V. INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar socialización del Código de Ética al personal de la empresa. | Secretario General
Corte a agosto de 2018
Proyectó HERNAN DARIO HERNANDEZ ZUÑIGA |  |  | Revisó ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Profesional III - Sistemas de Gestión |  |  | Director de Planeación Empresarial

## SEP-DIC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
FASE DE SEGUIMIENTO |  |  | ENERO-ABRIL: _____ | MAYO-AGOSTO: _____ | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE: __X__
FECHA DE PUBLICACIÓN:
VIGENCIA: 2018
No | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | I. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Revisión de trámites y/o otros procedimientos administrativos. Actualización de trámites en el SUIT. | Líderes de los Procesos Misionales. Administrador de Trámites
2 |  | Implementar estrategias de racionalización de trámites. | Líderes de los Procesos Misionales
3 |  | Mantener actualizado el SUIT. | Profesional III - Sistemas de Gestión Profesional III – Atención al cliente
1 | II. RENDICIÓN DE CUENTAS | Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el diálogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos. | Profesional I – Comunicaciones Profesional RSE Líderes de Proceso
2 |  | Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad. | Líderes de Proceso Profesional III – Sistemas
4 |  | Realizar actividades de formación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, dirigidas a los servidores públicos. | Director de Planeación Empresarial Profesional RSE
6 |  | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. | Gerente Líderes de Proceso
1 | III. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar campañas de socialización de los valores corporativos de la empresa (2/año) | Subgerente Administrativo y Financiero
2 |  | Realizar caracterización de los usuarios de la empresa. | Subgerente Comercial
3 |  | Realizar cuatrimestralmente evaluación de de la percepción de los usuarios frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la entidad. | Subgerente Comercial
4 |  | Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos en relación con sus expectativas y experiencias frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación | Subgerente Administrativo y Financiero
5 |  | Divulgar a los usuarios, las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la mejora de la atención a los usuarios. | Subgerente Comercial
6 |  | Evaluar la posibilidad de implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | Subgerente Comercial
7 |  | Implementar protocolos de servicio al ciudadano, en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Subgerente Comercial
8 |  | Realizar autodiagnóstico y mejoramiento de los espacios físicos | Subgerente Comercial
9 |  | Establecer lineamientos para un servicio accesible e incluyente (ciudadanos en situación de discapacidad auditiva, visual y motora). | Subgerente Comercial
10 |  | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Subgerente Administrativo y Financiero
11 |  | Implementar la política de protección de datos personales. | Subgerente Administrativo y Financiero Profesional III - Sistemas
1 | IV. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Mantener permanentemente actualizada la Página Web Institucional conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No 103 de 2015 y a la Estrategia de Gobierno Digital MIPG. | Líderes de proceso Profesional III – Sistemas
2 |  | Mantener actualizada la Cartelera Institucional | Profesional I – Comunicaciones
3 |  | Actualizar y publicar los instrumentos de Gestión de la Información: 1. El Registro o inventario de activos de Información. 2. El esquema de publicación de información. 3. El índice de información clasificada y reservada. | Profesional III – Sistemas
1 | V. INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar socialización del Código de Ética al personal de la empresa. | Secretario General
Corte a diciembre de 2018
Proyectó HERNAN DARIO HERNANDEZ ZUÑIGA |  |  | Revisó ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Profesional III - Sistemas de Gestión |  |  | Director de Planeación Empresarial